Con el fin de preparar el presupuesto anual para el año 2027

SE INFORMA LO SIGUIENTE:

- Preparar el grupo de trabajo con los siguientes miembros:

| Tipo de trabajo | Director responsable |
| --- | --- |
| 1.Resumen | Director General |
| 2. Indicadores clave | Director Financiero |
| 3. Riesgos | Directores de Área / SIG |
| 4. Actividades de innovación | Directores de Área |
| 5. Actividad de producción | Director de Producción |
| 6. Desarrollo sostenible | Directores de Área |
| 7. Seguridad Física | Director Administrativo |
| 8. Asuntos legales | Director Administrativo |
| 9. Finanzas | Director Financiero |

- Designar al director general Polianetskyi S. como dirigente del grupo de trabajo.

- Designar al analista contable controlador operativo Hernández D. como responsable de la consolidación de datos en los archivos.

- Establecer el listado de tablas obligatorias, según el anexo 1.

- Analista contable Gomez E. enviar a los directores el Formato P&L y CASH FLOW 12.10.2026.

- Directores de área complementar los datos de P&L y CASH FLOW 26.10.2026.

- Analista contable Alvarez O. presentar cálculo del costo directo 30.10.2026.

- Analista contable Gomez E. generación de los datos de OPEX 30.10.2026.

- Responsables de la informacion proporcionarla en formato WORD, en idioma ingles el texto aprobado por el dirigente del grupo de trabajo al responsable de consolidación antes del 05.11.2026.

- El grupo de trabajo considerara la primera versión, el día 10.11.2026.

- El control del cumplimiento de la presente disposición queda bajo mi responsabilidad.

| Director General | S. Polianetskyi |
| --- | --- |

Anexo 1

Listado de tablas obligatorias

| No | Listado de tablas obligatorias | PN | Director Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Indicadores principales de producción por año | # 7 | # De Producción |
| 2 | Analisis de sensibilidad EBITDA del cambio del LME | 4 | Financiero |
| 3 | Analisis de factores EBITDA (producción) | 4 | Financiero |
| 4 | Indicadores principales de año | 7 | De Producción |
| 5 | Indicadores principales mes | 7 | De Producción |
| 6 | Riesgos | 0 | Según plataforma UMI |
| 7 | Desarrollo de innovación | 0 | Según plataforma UMI |
| 8 | CAPEX | 6 | De Ingeniería |
| 9 | Capex mensual | 6 | De Ingeniería |
| # 10 | # Indicadores principales de producción por año | # 7 | # De Producción |
| 11 | Indicadores principales de producción por mes | 7 | De Producción |
| 16 | Analisis de factores de cumplimiento del plan de producción | 7 | De Producción |
| 17 | Fondo de reparaciones | 6 | De Ingeniería |
| 18 | Fondo de reparaciones por mes | 6 | De Ingeniería |
| # 19 | # Datos y promedios salariales en categoría | # 18 | # Administrativo |
| 20 | Rotación de personal | 18 | Administrativo |
| # 21 | # Analisis comparativo del sistema de SST | # 23 | # Administrativo |
| 24 | Costo de producción anual | 4 | Financiero |
| 25 | Costo de producción mensual | 4 | Financiero |
| 26 | Analisis de factores del costo y producto terminado | 4 | Financiero |
| 27 | Norma de consumo de materiales | 7 | De Producción |
| 28 | Analisis de precios de materiales tecnológicos | 1 | Comercial |
| 29 | Analisis de movimientos del balance en el flujo de efectivo | 4 | Financiero |
| 30 | Reporte de posición financiera (balance) | 4 | Financiero |
| 31 | Reporte de posición financiera (balance) mensual | 4 | Financiero |
| 32 | Estado de resultados (P&L) | 4 | Financiero |
| 33 | Estado de resultados (P&L) mensual | 4 | Financiero |
| 34 | Reporte de flujo de efectivo | 4 | Financiero |
| 35 | Reporte de flujo de efectivo mensual | 4 | Financiero |

Las tablas que muestran información de años, los datos se presentan de 5 años.

Numeración, orden y contenidos de tablas según Instrucción de planificación vigente